PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

AVANCE 2

Escuela Primaria Adalberto Tejeda

ARENAS GUEVARA YAEL

CABRERA BARRIOS PEDRO ANGEL

MONTES CIRIACO REY DAVID

REYES VELASCO YAHIR

VÁZQUEZ ARRIAGA ROBERTO ELLYAN

Septiembre de 2026

# Índice

|  | Contenido |
| --- | --- |
|  | Introducción |
| 1 | Planeación |
| 1.1 | Conformación de equipos |
| 1.2 | Selección de la organización |
| 1.3 | Selección de la necesidad o proceso a atender |
| 1.4 | Acercamiento y vinculación con la organización |
| 1.4.1 | Lo que la escuela pidió en la reunión |
| 1.6 | Alcance del sistema y exclusiones |
| 2 | Análisis |
| 2.1 | Cronograma general |
| 2.2 | Estrategias para la obtención de información |
| 2.2.1 | Sistemas bibliotecarios existentes revisados |
| 2.2.2 | Qué se retomó y qué se descartó |
| 2.2.3 | Antecedentes metodológicos |
| 2.2.4 | Instrumentos de obtención de información primaria |
| 2.3 | Metodología de desarrollo |
| 2.4 | Herramientas de gestión de proyectos y equipo |
| 2.5 | Factibilidad |
| 3 | Definición de requerimientos del sistema |
| 3.1 | Requerimientos funcionales |
| 3.2 | Requerimientos no funcionales |
| 3.3 | Matriz de trazabilidad |
| 3.4 | Desarrollo y formulación de la propuesta |
| 3.5 | División de tareas y asignación |
| 4 | Migración del sistema existente |
| 5 | Arquitectura de la solución |
| 6 | Estado de avance |
|  | Glosario |
|  | Referencias bibliográficas |

| Sección | Qué cambió | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | La reunión pasa de prevista a realizada, y se registran sus acuerdos | Se celebró el 14 de septiembre de 2026 con el sistema ya funcionando |
| 1.6 | Se retira la exclusión del cobro por libros no devueltos | La escuela pidió registrar el adeudo del alumno que no entrega un libro |
| 2.1 | Se rehace el cronograma: la migración pasa a trabajo preliminar | El calendario del 1.2 daba la migración como contenido de los sprints 2 y 3, cuando concluyó antes de que el Sprint 1 empezara |
| 2.3.1 | Product Backlog actualizado: 60 historias y 261 puntos | Los ocho entregables gráficos y los ocho acuerdos de la reunión se abrieron como historias propias |
| 2.3.2 | Se reescribe el contenido de cada periodo | Consecuencia del cronograma nuevo y de los acuerdos de la reunión |
| 2.5 | Se corrige la Factibilidad de Calendario | Describía cinco sprints quincenales; la estructura del calendario cambió |
| 3.1 | Se incorporan las correcciones del equipo: quedan diecinueve requerimientos funcionales | Se retiraron los que no correspondían a lo acordado y la actualización de datos del alumno pasó a los empleados |
| 3.2 | Se retiran RNF-LEG-03 y RNF-REN-01: quedan catorce no funcionales | Ninguno provenía del cliente ni del Product Owner |
| 3.3 | Matriz de trazabilidad actualizada | Seguía citando requerimientos que ya no existen |
| 6 | Se rehace el estado de avance | La tabla medía el progreso contra sprints que dejaron de existir |
| 6.2 | Se actualizan dos riesgos | Uno se apoyaba en una reunión ya celebrada; el otro, en un sprint que desapareció |
| Índice | Se corrige el orden de 2.2.2 y 2.2.3 y se añade 2.2.4 | No coincidían con los títulos del cuerpo del documento |
| Consideraciones finales | Se corrige la versión y el pendiente de vinculación | El Avance 1.2 se seguía llamando a sí mismo Avance 1.1 y daba la reunión por pendiente |

# Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de biblioteca escolar para la Escuela Primaria Adalberto Tejeda, que permita automatizar el registro de préstamos, devoluciones, inventario de libros, control de deudores y reporte de libros faltantes, actualmente gestionados de forma manual. El equipo adoptó SCRUM como metodología ágil de trabajo y GitHub como herramienta de gestión de tareas y sprints.

El sistema no se construye desde cero. El equipo parte de una aplicación de escritorio existente, desarrollada en Java con interfaz Swing y base de datos MySQL, que fue sometida a una auditoría de calidad previa. Ese análisis detectó diez defectos reales, cuatro de severidad alta, y sus hallazgos orientan buena parte de las decisiones técnicas de este proyecto. El capítulo 4 documenta la migración y el estado de cada defecto.

Se incorporó la revisión de cuatro sistemas de gestión bibliotecaria en uso real, que el equipo empleó como referencia funcional para decidir qué módulos debía tener el sistema y cuáles podía dejar fuera sin comprometer la operación de la biblioteca.

Al concluir la migración antes de que el primer sprint comenzara, el calendario dejó de corresponder al trabajo real, lo que figuraba como tarea de varios sprints ya estaba entregado. Reordenarlo no es un detalle de forma, porque de ese calendario dependen la Factibilidad de Calendario del capítulo 2 y la medición del avance del capítulo 6.

# 1. Planeación

En esta primera etapa del proyecto integrador el equipo definió su conformación interna, seleccionó a la organización beneficiaria, identificó la necesidad que da origen al sistema y estableció el primer acercamiento con dicha organización, de acuerdo con lo solicitado en la actividad de clase.

## 1.1 Conformación de equipos

El equipo se organizó bajo el marco de trabajo SCRUM. Dado que el equipo es reducido (cinco integrantes), algunos roles se comparten o rotan entre sprints, pero se dejó definido quién asume cada responsabilidad principal:

| Rol SCRUM | Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Yael Arenas Guevara | Facilita las conversaciones, elimina impedimentos del equipo y vela por el cumplimiento del marco de trabajo. |
| Dueño del producto | Rey David Montes Ciriaco | Representa las necesidades de la biblioteca, define funcionalidades y valida cada incremento entregado. |
| Desarrollo: Usuarios y Empleados | Yael Arenas Guevara, Yahir Reyes Velasco | Registro de usuarios validando duplicados, inicio de sesión seguro, consulta y actualización de información personal, y registro de empleados. |
| Desarrollo: Gestión de Libros | Pedro Cabrera Barrios Ángel, Yahir Reyes Velasco | Registro de libros con identificador único, modificación con trazabilidad y baja lógica validando préstamos activos. |
| Desarrollo: Búsqueda y Préstamos | Yael Arenas Guevara, Rey David Montes Ciriaco | Búsqueda y filtrado, solicitud de préstamos con límite de un libro, plazo de siete días, historial y notificaciones. |
| Pruebas y calidad | Roberto Ellyan Vázquez Arriaga, Pedro Cabrera Barrios Ángel | Diseña casos de prueba, valida cada incremento al final del sprint y documenta incidencias. |

## 1.2 Selección de la organización

La organización beneficiaria seleccionada es la Escuela Primaria Adalberto Tejeda, cuya biblioteca escolar actualmente no cuenta con un sistema automatizado para el control de su acervo ni de los préstamos que realiza a la comunidad estudiantil.

## 1.3 Selección de la necesidad o proceso a atender

De acuerdo con los antecedentes revisados en la literatura sobre bibliotecas escolares sin automatizar, los problemas típicos y que el equipo identificó también en la biblioteca de la escuela son:

- No existe un control estructurado de los datos del personal ni de los usuarios que solicitan el material, lo que compromete la seguridad y el seguimiento.

- El control del acervo de forma manual impide tener un identificador único efectivo y no deja registro de qué empleado realiza modificaciones, altas o bajas.

- Los usuarios carecen de herramientas para buscar libros por título, autor o tipo, ni pueden filtrar resultados de manera autónoma.

- No existe un límite automatizado de tiempo o cantidad, no hay forma de consultar el historial de cada usuario y se carece de un sistema de notificaciones.

En consecuencia, el proceso a atender es la gestión integral de la biblioteca escolar, lo cual abarca: el control de acceso y registro de usuarios y empleados, la administración del catálogo con trazabilidad de movimientos, la implementación de un motor de búsqueda y filtrado, y la automatización de préstamos con control de plazos e historial.

## 1.4 Acercamiento y vinculación con la organización

El equipo estableció contacto con la Escuela Primaria Adalberto Tejeda para presentar la propuesta de un sistema de biblioteca escolar y conocer de primera mano la operación actual del préstamo de libros, el manejo del inventario y las necesidades del personal encargado de la biblioteca.

La primera reunión formal de presentación se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre de 2026. El sistema se presentó migrado y en funcionamiento, de modo que la escuela pudo verlo operar y no solo escuchar su descripción. El registro formal de los acuerdos alcanzados está en curso y se incorporará al siguiente avance. En esa sesión se pusieron a confirmación cuatro puntos que condicionan el desarrollo:

- Si el límite de un libro por alumno corresponde a su práctica actual.

- Si el plazo de siete días naturales es el que aplican hoy.

- Qué datos del alumno autoriza registrar la dirección del plantel, y quién firma el aviso de privacidad.

- En qué equipo de cómputo quedará instalado el sistema.

Las dos primeras están implementadas como reglas dentro de la base de datos. Haberlas situado en un solo lugar hace que ajustarlas sea barato, pero la decisión de la escuela conviene conocerla antes de darlas por definitivas: de esos dos puntos aún no hay respuesta.

### 1.4.1 Lo que la escuela pidió en la reunión

De la sesión salieron peticiones concretas, que se incorporaron al Product Backlog como historias del primer sprint. Se agrupan en cuatro asuntos.

Clasificación del acervo.

La escuela no clasifica sus libros por un género libre, sino por las colecciones de Libros del Rincón, cada una dirigida a un rango de grados:

| Colección | Grados a los que se dirige |
| --- | --- |
| Al sol solito | Primero, los lectores más pequeños |
| Pasos de luna | Primero y segundo |
| Astrolabio | Tercero y cuarto |
| Espejo de urania | Quinto y sexto |
| Cometas convidados | Puede que la biblioteca no tenga ejemplares |

Datos del alumno.

- Registrar el CURP de cada alumno.

- Registrar el teléfono y la dirección del tutor, no solo su nombre.

- Retirar el correo electrónico: la escuela confirmó que no es la vía por la que se comunica con las familias, ni siquiera con el tutor.

Perfil del niño.

- Mostrar el maestro de grupo que tiene el alumno en ese momento.

- Poder editar grado, grupo y maestro sin recapturar al alumno cada ciclo escolar.

- Mostrar cuánto debe, cuando no haya entregado un libro.

Secciones de estadísticas.

Se pidieron cuatro consultas sobre el padrón, presentadas como tablas de posiciones: quién se ha llevado más libros, quién ha tardado más veces en devolver, quién acumula más adeudo y quién cumple mejor con las fechas. Las cuatro se obtienen de datos que el sistema ya registra en cada préstamo.

## 1.6 Alcance del sistema y exclusiones

Delimitar qué queda fuera es tan necesario como enumerar lo que entra: evita que la escuela espere funciones que el proyecto no contempla, y protege al equipo de un crecimiento indefinido del alcance dentro de un semestre.

### Queda dentro del alcance

- Gestión del acervo: alta, modificación y baja lógica de libros, con trazabilidad de los cambios.

- Padrón de alumnos lectores y plantilla de empleados.

- Control de préstamos y devoluciones, con límite de ejemplares y plazo automático.

- Búsqueda y filtrado del catálogo por título, autor o tipo.

- Reportes de alumnos deudores y de libros faltantes.

- Control de acceso diferenciado por perfil de usuario.

- Notificaciones automáticas por correo electrónico sobre vencimientos.

### Queda fuera del alcance

La lista perdió una exclusión. El Avance 1.2 daba por sentado que la escuela no cobra nada a los alumnos, y en la reunión pidió lo contrario: que el sistema registre cuánto debe el niño que no entrega un libro, por el costo de reposición del ejemplar. Queda pendiente confirmar con la dirección a partir de cuándo un libro no devuelto se considera perdido, porque un retraso de unos días no es lo mismo que un ejemplar extraviado.

| Exclusión | Motivo |
| --- | --- |
| Lectura de códigos de barras o etiquetas RFID | Requiere hardware que la escuela no tiene y que el presupuesto no contempla |
| Catalogación bibliográfica normalizada (MARC21, Dublin Core) | Es propia de bibliotecas universitarias; una primaria no la necesita ni tiene quien la aplique |
| Gestión de adquisiciones y proveedores | El acervo de la escuela proviene de donaciones y programas oficiales, no de compras |
| Reservas de ejemplares prestados | Con un acervo pequeño y un libro por alumno, la espera se resuelve verbalmente |
| Publicaciones periódicas y hemeroteca | La biblioteca no maneja revistas ni diarios |
| Aplicación móvil para alumnos | Prevista como continuación del proyecto, fuera de este semestre |
| Operación sin conexión a internet | Se descartó al confirmar que la biblioteca cuenta con conectividad estable |

# 2. Análisis

En esta etapa se define el cronograma general del proyecto, la estrategia y las fuentes utilizadas para obtener información, la metodología de desarrollo seleccionada, las herramientas de gestión que apoyarán al equipo y el análisis de factibilidad del proyecto.

## 2.1 Cronograma general

El proyecto se organiza en un periodo de trabajo preliminar, cuatro sprints de dos semanas y un periodo de cierre, conforme a la Factibilidad de Calendario. La migración del sistema Java a Python concluyó antes de que el primer sprint comenzara, de modo que figura como trabajo preliminar y no como contenido de un sprint:

| Periodo | Fechas | Objetivo | Incremento demostrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabajo preliminar | hasta el 13 sep | Migración completa del sistema Java a Python | Las cinco pantallas operando contra la base de datos real |
| Sprint 1 Diagramas y diseño | 14 – 27 sep | Los ocho entregables gráficos y la documentación pendiente | Casos de uso, modelo de datos, flujos e interfaces documentados |
| Sprint 2 Por definir | 28 sep – 11 oct | Se define con los acuerdos de la reunión | Por determinar |
| Sprint 3 Por definir | 12 – 25 oct | Se define con los acuerdos de la reunión | Por determinar |
| Sprint 4 Por definir | 26 oct – 8 nov | Se define con los acuerdos de la reunión | Por determinar |
| Cierre | 9 – 28 nov | Aceptación, correcciones y entrega | Sistema instalado, manuales y capacitación |

## 2.2 Estrategias para la obtención de información

La obtención de información siguió dos estrategias complementarias. La primera fue revisar sistemas de gestión bibliotecaria en uso real, para entender qué módulos incluye un software de este tipo y cuáles son prescindibles en una biblioteca escolar pequeña. La segunda fue revisar antecedentes académicos sobre el desarrollo de sistemas similares, para fundamentar la elección de la metodología de trabajo.

El Avance 1 y el Avance 1.1 solo documentaban la segunda estrategia. Esa omisión dejaba las decisiones de diseño sin respaldo: se sabía cómo se iba a trabajar, pero no con qué referencia se decidía qué debía hacer el sistema.

### 2.2.1 Sistemas bibliotecarios existentes revisados

Se revisaron cuatro sistemas de gestión bibliotecaria de código abierto o uso libre, seleccionados por ser accesibles sin costo de licencia y estar documentados públicamente. El criterio de revisión fue funcional, no técnico: interesaba qué resuelve cada uno, no cómo está programado.

| Sistema | Origen | Perfil | Qué se observó |
| --- | --- | --- | --- |
| Koha | Nueva Zelanda, 1999; uno de los primeros sistemas bibliotecarios de software libre | Bibliotecas de cualquier tamaño | Su módulo de circulación cubre préstamos, devoluciones, transferencias entre sedes, reservas, vencidos y multas. Es el más completo de los revisados y el que fija el estándar de lo que se espera de un sistema bibliotecario |
| SIABUC | Universidad de Colima, México; en español | Bibliotecas universitarias, públicas y privadas, pequeñas o grandes | Organizado en módulos que corresponden a procesos concretos de la biblioteca: análisis, préstamo, consulta y administración. Funciona en equipos de escritorio comunes, sin requerir infraestructura costosa |
| SLiMS (Senayan) | Indonesia; desarrollado por el equipo de bibliotecas del Ministerio de Educación | Bibliotecas de diversos tamaños, incluidas escolares | Sistema web con catálogo público en línea, circulación, gestión de miembros y contenido digital. Demuestra que una biblioteca escolar puede operar con un sistema web sencillo |
| OpenBiblio | Proyecto comunitario de software libre | Bibliotecas pequeñas con necesidades básicas | El más simple de los cuatro. Se revisó como referencia del mínimo viable: qué no puede faltar aunque el sistema sea modesto |

### 2.2.2 Qué se retomó y qué se descartó

La comparación permitió delimitar el alcance de la sección 1.6 con criterio y no por intuición:

| Función observada | Decisión | Razón |
| --- | --- | --- |
| Módulo de circulación: préstamo, devolución y vencidos | Se adopta | Presente en los cuatro sistemas; es el núcleo de cualquier biblioteca |
| Catálogo consultable con búsqueda por varios criterios | Se adopta | Presente en los cuatro; resuelve el cuarto problema detectado en la entrevista |
| Reportes y estadísticas | Se adopta | Presente en los cuatro. Ademas de deudores y libros faltantes, la escuela pidio cuatro consultas sobre el uso que los alumnos hacen de la biblioteca |
| Administración de usuarios y permisos | Se adopta | Presente en los cuatro; necesario por tratarse de datos de menores |
| Cobro por ejemplares no devueltos | Se adopta, reducido | Koha y SIABUC cobran multas por retraso. La escuela no cobra por llegar tarde, pero en la reunion pidio registrar cuanto debe quien no devuelve un ejemplar |
| Catalogación normalizada MARC21 | Se descarta | Propia de bibliotecas universitarias; una primaria no tiene quien la aplique |
| Gestión de adquisiciones y proveedores | Se descarta | El acervo llega por donación y programas oficiales, no por compra |
| Publicaciones periódicas | Se descarta | Koha y PMB lo ofrecen; la escuela no maneja revistas |
| Catálogo público en línea para lectores | Se pospone | SLiMS demuestra su valor, pero corresponde a la aplicación móvil de la fase 2 |

La conclusión más útil de esta revisión es que los sistemas existentes están diseñados para bibliotecas con personal dedicado. La biblioteca de la escuela la atiende un docente comisionado con su propio grupo a cargo, de modo que adoptar un sistema completo como Koha o SIABUC significaría instalar un software cuya mayor parte nadie usaría, y cuya curva de aprendizaje excede el tiempo disponible del encargado. Eso sostiene la decisión de desarrollar una solución propia y reducida, en lugar de implantar una existente.

### 2.2.3 Antecedentes metodológicos

El equipo revisó cinco fuentes —tres tesis de pregrado, un artículo de revista y un libro de referencia— sobre la implementación de metodologías ágiles en sistemas de información, particularmente en sistemas bibliotecarios y escolares:

- Sutherland (2015) — fundamento teórico de SCRUM: explica su origen como respuesta a los problemas de los métodos tradicionales y describe la importancia de los sprints, del Product Owner y de las reuniones diarias breves.

- Chávez Hidalgo y Tenorio Chicaiza (2012) — sistema de control escolar combinando SCRUM y XP para la Escuela Bilingüe Sangay, desarrollado por dos estudiantes en contacto directo con el personal de la institución.

- Herrera Cunyarache (2022) — sistema web de biblioteca escolar desarrollado con RUP, cuya revisión de literatura identifica antecedentes con SCRUM y problemas típicos de bibliotecas escolares sin automatizar.

- González-Villalba (2022) — sistema de gestión bibliotecaria universitaria construido con Ruby on Rails y SCRUM en seis meses, mediante entrevistas al personal de biblioteca.

- Cerda, Gallegos y Merino (2018) — sistema bibliotecario desarrollado con SCRUM para el registro de estudiantes, docentes y material bibliográfico.

De la comparación de estos antecedentes destacan coincidencias en cuanto al tamaño de equipo, la duración de los proyectos (de un semestre a seis meses), la combinación ocasional de SCRUM con XP, la definición de al menos tres tipos de usuario, y problemas recurrentes que la automatización resuelve: descontrol de préstamos y devoluciones, falta de reportes de deudores, pérdida de materiales y dificultad para el inventario manual.

### 2.2.4 Instrumentos de obtención de información primaria

| Instrumento | A quién | Qué aportó |
| --- | --- | --- |
| Entrevista semiestructurada | Docente encargado de la biblioteca | Los cuatro problemas del proceso manual, la meta de los 30 segundos por préstamo y la conectividad del plantel |
| Observación del proceso actual | Operación cotidiana de la biblioteca | Cómo se registra hoy un préstamo en el cuaderno y qué datos se anotan realmente |
| Reunión de validación | Dirección del plantel | Programada para el 14 de septiembre de 2026; confirmará las reglas de préstamo y la autorización de datos |

## 2.3 Metodología de desarrollo

El equipo seleccionó SCRUM como marco de trabajo ágil. SCRUM organiza el trabajo en ciclos cortos y de duración fija llamados sprints, al final de los cuales se entrega un incremento funcional del producto. El marco se apoya en tres roles (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo), tres artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento) y cuatro eventos (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective).

La justificación de esta elección se basa en los siguientes factores:

- El sistema puede dividirse naturalmente en módulos independientes: administrador, alumno, alta y baja de libros, préstamos, deudores y libros faltantes.

- Los requerimientos de una biblioteca escolar pueden ajustarse conforme se conozca mejor el contexto real de la institución, y SCRUM facilita adaptarse a esos cambios sin reiniciar el proyecto.

- Es la metodología ágil más documentada en trabajos sobre desarrollo de sistemas bibliotecarios y escolares, lo que brinda antecedentes y buenas prácticas para orientar al equipo.

### 2.3.1 Product Backlog

El Product Backlog consta de 58 historias de usuario agrupadas por los módulos del capítulo 3, más las dos reuniones con la escuela: 60 issues en total. La estimación usa la escala de Fibonacci y suma 261 puntos. De ellos, 111 corresponden al trabajo preliminar y ya están cerrados; los 150 restantes se reparten entre los cuatro sprints y el periodo de cierre.

| Clave | Módulo | Historias | Puntos | Contenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INF | Infraestructura | 7 | 19 | Repositorio, entorno, base de datos, tablero y backlog |
| USU | Usuarios | 9 | 42 | Perfiles, inicio de sesión, permisos, CURP, tutor y maestro de grupo |
| EMP | Empleados | 2 | 8 | Alta de personal restringida a administradores |
| LIB | Libros | 7 | 31 | Alta, modificación, baja lógica, trazabilidad, colecciones y asignatura |
| BUS | Búsqueda | 2 | 8 | Búsqueda parcial y filtrado de resultados |
| PRE | Préstamos | 8 | 44 | Préstamo, devolución, plazo, vencidos, historial y adeudo |
| REP | Reportes | 5 | 23 | Deudores, libros faltantes, exportación y estadísticas del padrón |
| NOT | Notificaciones | 2 | 11 | Correos automáticos y su bitácora |
| QA | Calidad | 4 | 20 | Definición de Terminado, pruebas y aceptación |
| DOC | Documentación | 4 | 9 | Factibilidad, aviso de privacidad y manuales |
| DIA | Entregables gráficos | 8 | 46 | Los ocho diagramas solicitados por el profesor |

El backlog completo está capturado como issues en GitHub, cada uno con su módulo, sprint, responsable, puntos y criterios de aceptación verificables.

### 2.3.2 Contenido de cada periodo

- Trabajo preliminar — Migración a Python, estructura del repositorio, esquema de la base de datos con sus reglas, inicio de sesión con perfiles, catálogo con búsqueda, préstamos y devoluciones, padrón de alumnos, plantilla de empleados y reporte de deudores.

- Sprint 1 — Diagramas, diseño y acuerdos de la reunión, los ocho entregables gráficos, la Definición de Terminado del equipo, el aviso de privacidad para los tutores, la actualización de la Factibilidad Técnica y la configuración del entorno; y las ocho historias que salieron de la reunión, descritas en 1.4.1.

- Sprints 2, 3 y 4 — Hoy agrupan el registro de cuentas de acceso, la bitácora de trazabilidad, el marcado automático de vencidos, el reporte de libros faltantes, la exportación a CSV, las notificaciones por correo y los casos de prueba por módulo.

- Cierre —Pruebas de aceptación con el docente y manuales de una página por rol.

## 2.4 Herramientas de gestión de proyectos y equipo

Se evaluaron distintas herramientas de gestión de proyectos y equipos ágiles (Jira, Trello y GitHub). El equipo decidió combinar SCRUM con el uso de GitHub como herramienta principal de gestión, para administrar el Product Backlog, los tableros de sprint y el seguimiento de tareas de cada integrante.

### 2.4.1 Uso concreto de cada herramienta

| Herramienta | En qué consiste | Cómo apoya al equipo |
| --- | --- | --- |
| GitHub Issues | Cada historia del backlog es un issue con criterios de aceptación | Sustituye a las tarjetas físicas: cada integrante ve lo asignado y marca su avance |
| GitHub Projects | Tablero con vista de backlog por sprint y vista de línea de tiempo | Muestra de un vistazo el avance del sprint y la carga de cada integrante |
| Milestones | Un hito por sprint, con fecha de cierre | Agrupa las historias y calcula el porcentaje completado automáticamente |
| Pull Requests | Todo cambio entra por una solicitud revisada antes de integrarse | Obliga a que un segundo integrante revise; deja registro de qué se hizo y por qué |
| Repositorio Git | Historial de versiones del código y de la documentación | Permite volver a una versión anterior y evidencia la administración de la configuración |
| Supabase | Base de datos en la nube con respaldo automático | Elimina la necesidad de mantener un servidor en la escuela |
| Qt Designer | Editor visual de las pantallas | Permite ajustar el diseño sin tocar el código de la lógica |
| pytest | Suite de pruebas automatizadas | Detecta si un cambio rompe algo que antes funcionaba |

### 2.4.2 Aplicación de los eventos de SCRUM

| Evento | Cuándo | Duración | Qué produce |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Lunes de arranque | 90 min | Sprint Backlog comprometido, como hito en GitHub |
| Daily Scrum | Diario | 15 min | Impedimentos registrados como issues etiquetados |
| Sprint Review | Viernes de cierre | 60 min | Incremento demostrado y aceptado por el Product Owner |
| Retrospectiva | Viernes de cierre | 45 min | Un acuerdo de mejora, verificable en el sprint siguiente |

## 2.5 Factibilidad

### Planteamiento del problema

La biblioteca de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda opera de manera completamente manual: el acervo, los préstamos, las devoluciones y el inventario se registran en cuadernos y fichas físicas, sin apoyo de ningún sistema informático. Esta forma de operar, atendida además por personal docente sin tiempo ni formación específica para la gestión bibliotecaria, genera cuatro consecuencias concretas:

- Pérdida de control sobre los préstamos: no es posible saber de forma rápida quién tiene cada ejemplar ni cuáles están vencidos.

- Ausencia de reportes de alumnos deudores: generar esta información depende de una revisión manual y exhaustiva del cuaderno.

- Extravío de materiales sin control formal: al no existir bajas registradas de forma sistemática, el inventario real se va desfasando del registrado.

- Nula autonomía de consulta para los alumnos: los niños no pueden saber qué libros existen o están disponibles sin la intervención del adulto encargado.

En conjunto, estos hallazgos coinciden con los problemas típicos reportados en el estado del arte para bibliotecas escolares sin automatizar, lo que confirma que la oportunidad de mejora identificada es consistente con un problema recurrente en instituciones similares, y no un caso aislado.

### Propuesta de mejora

Se propone el diseño e implementación de un Sistema de Información para la Gestión de la Biblioteca Escolar, desarrollado bajo la metodología ágil SCRUM, que digitalice el registro del acervo, automatice el control de préstamos y devoluciones, y genere de forma automática los reportes que hoy toma más tiempo elaborar a mano. La propuesta diferencia tres perfiles de usuario: administrador, bibliotecario o docente encargado, y alumno.

Adicionalmente, el sistema incorpora de forma nativa las dos funciones que hoy son el punto más débil del proceso manual: el reporte automático de alumnos deudores y el registro de libros faltantes o dados de baja.

En cuanto a la tecnología, el Avance 1 proponía una aplicación en red local con un motor ligero que no dependiera de conexión permanente a internet. Verificada la conectividad en sitio, la premisa cambió y con ella la decisión técnica, que se documenta en la Factibilidad Técnica y en el capítulo 5.

### Estudio de factibilidad

Factibilidad Operativa

La biblioteca no cuenta con personal exclusivo: la atiende un docente comisionado, con carga adicional a su grupo y sin formación previa en sistemas informáticos. Para que la solución sea operativamente viable se privilegia una interfaz de captura simple —formularios cortos, pocos clics— y un manual de usuario de una sola página por rol. Ejemplo concreto: registrar un préstamo debe tomar menos de 30 segundos, buscando al alumno por nombre o grupo, sin llenar más de tres campos. El principal riesgo identificado es la rotación anual de la comisión docente encargada; se mitiga con una capacitación breve de 30 a 45 minutos al inicio de cada ciclo escolar y con el instructivo impreso junto al equipo de cómputo.

Factibilidad Cultural o Política

La propuesta debe presentarse y validarse ante la dirección del plantel y, de ser posible, exponerse ante el Consejo Técnico Escolar. Es previsible cierta resistencia inicial de quien está acostumbrado al registro en cuaderno; se recomienda una demostración breve que muestre el ahorro de tiempo al generar el reporte de deudores en segundos, en lugar de revisar el cuaderno completo. Presentar el sistema como apoyo al fomento a la lectura y no como una carga administrativa adicional facilita su aceptación.

Factibilidad Técnica

El Avance 1 partía de que la escuela tenía conectividad limitada e intermitente, y por ello proponía una base de datos local. Verificado el punto con la escuela, se confirmó que la biblioteca sí cuenta con conexión estable, lo que habilita una solución en la nube.

Se adopta Supabase, un servicio gestionado de base de datos PostgreSQL. La decisión se sostiene en cuatro razones:

- Respaldo automático: el principal riesgo de una base local es la pérdida de datos por falla del equipo, y la escuela no tiene personal que administre respaldos.

- Sin servidor que mantener en el plantel.

- Acceso multidispositivo: el mismo sistema puede consultarse desde otro equipo sin replicar la base.

- Habilita la aplicación móvil para alumnos descrita en el capítulo 5.

Se conserva del Avance 1 el plan de contingencia: exportación periódica a CSV, de modo que la escuela tenga una copia legible de su acervo y sus préstamos aunque el servicio no esté disponible.

Factibilidad de Calendario

El desarrollo se organiza en cuatro sprints de dos semanas más un periodo de cierre, conforme al calendario de la sección 2.1, del 14 de septiembre al 28 de noviembre de 2026. Las funcionalidades mínimas quedaron listas antes de que el primer sprint comenzara, lo que sitúa al proyecto por delante de su propio calendario.

Factibilidad Económica

El costo monetario del proyecto es bajo: se apoya en herramientas de software libre y en el equipo de cómputo que ya tiene la escuela, sin requerir compra de licencias. El plan gratuito de Supabase cubre holgadamente el volumen de una biblioteca escolar. El principal costo es el tiempo del equipo, no remunerado por tratarse de un proyecto escolar. Si la escuela repone algunos libros extraviados por ciclo a un costo aproximado de $150 a $250 cada uno, un módulo de libros faltantes y deudores que reduzca esas pérdidas representaría un ahorro mayor que cualquier gasto de mantenimiento posterior.

Factibilidad Legal

Al ser una escuela pública, el sistema procesará datos personales de menores de edad, por lo que aplica la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, en su caso, la normativa estatal de transparencia de Veracruz. Se recomienda elaborar un aviso de privacidad simplificado dirigido a madres, padres o tutores; limitar el acceso a los datos completos del alumno; y definir junto con la dirección un periodo de conservación y borrado al concluir cada ciclo escolar.

### Resumen de la valoración

| Dimensión | Condición principal detectada | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Operativa | Personal no especializado y rotativo; requiere interfaz simple y capacitación breve | Viable con capacitación |
| Cultural / Política | Requiere aval de dirección y del CTE; posible resistencia inicial al cambio | Viable con gestión |
| Técnica | Conectividad confirmada en sitio; solución en la nube con respaldo automático | Viable |
| Calendario | Compatible con cuatro sprints quincenales y un periodo de cierre; la migración concluyó antes del primer sprint | Viable |
| Económica | Software libre y plan gratuito; costo principal es tiempo del equipo | Viable |
| Legal | Datos de menores en servicio externo; requiere aviso de privacidad | Viable con controles |

# 3. Definición de requerimientos del sistema

A partir del análisis anterior, el equipo definió los requerimientos del sistema conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148, que distingue entre requerimientos funcionales —lo que el sistema debe hacer— y no funcionales —cómo debe comportarse al hacerlo.

El Avance 1 y el Avance 1.1 declaraban doce requerimientos funcionales y ninguno no funcional, pese a citar la norma que exige ambos tipos. El Avance 1.2 agregó nueve funcionales y dieciséis no funcionales, y el equipo revisó después esa lista: eliminó los que no correspondían a lo acordado con la escuela y reasignó a los empleados la actualización de los datos del alumno, que en una primaria no administra el niño.

Este avance completa esa revisión retirando dos requerimientos no funcionales que no provenían del cliente ni del Product Owner: el periodo de conservación y borrado de datos, que comprometía al equipo a una obligación legal que nadie acordó con la dirección, y el límite de dos segundos de respuesta, cuya cifra no se apoyaba en ninguna medición.

El capítulo queda con diecinueve requerimientos funcionales y catorce no funcionales.

## 3.1 Requerimientos funcionales

### 3.1.1 Módulo de Usuarios (USU)

REQ-USU-01. El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante credenciales propias, cumpliendo con los criterios mínimos de seguridad establecidos, validando que la cuenta no se encuentre previamente registrada. Deberá solicitar y almacenar código, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.

REQ-USU-02. El sistema deberá contar con un módulo de inicio de sesión que valide las credenciales y, en caso de no coincidir, despliegue un mensaje de error sin proporcionar información que comprometa la seguridad de la cuenta.

REQ-USU-03. El sistema deberá permitir consultar el historial completo de préstamos de un alumno, incluidos los ya concluidos.

### 3.1.2 Módulo de Empleados (EMP)

REQ-EMP-01. El sistema deberá permitir el registro de empleados mediante la captura de código, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, validando que el código sea único. Este proceso de alta deberá estar restringido al personal de la biblioteca.

REQ-EMP-02. El sistema deberá permitir consultar la plantilla de personal registrado, indicando el puesto y el perfil de acceso de cada integrante.

REQ-EMP-03. El sistema deberá permitir a los empleados actualizar la información personal de los usuarios en cualquier momento, reflejando los cambios de manera inmediata en la base de datos, de modo que los usuarios puedan consultarla.

### 3.1.3 Módulo de Gestión de Libros (LIB)

REQ-LIB-01. El sistema deberá permitir registrar nuevos libros mediante la captura de identificador único, título, autor, tipo de libro y total de ejemplares, validando que el identificador sea único y que ningún campo obligatorio quede sin capturar.

REQ-LIB-02. El sistema deberá permitir modificar la información de los libros registrados, de forma que la disponibilidad reflejada corresponda a la existencia real. Toda modificación deberá quedar registrada indicando el empleado responsable y la fecha.

REQ-LIB-03. El sistema deberá permitir dar de baja libros del catálogo, de forma definitiva o lógica, validando previamente que no cuenten con préstamos activos e informando el motivo del rechazo.

REQ-LIB-04. El sistema deberá conservar una bitácora consultable de las altas, modificaciones y bajas del catálogo, con el responsable y la fecha de cada movimiento.

### 3.1.4 Módulo de Búsqueda y Filtrado (BUS)

REQ-BUS-01. El sistema deberá permitir realizar búsquedas dentro del catálogo por título, autor o tipo, funcionando con coincidencias parciales, de manera que el usuario no requiera conocer el nombre exacto o completo.

REQ-BUS-02. El sistema deberá permitir filtrar los resultados por disponibilidad y ordenarlos por cualquiera de los criterios mostrados.

### 3.1.5 Módulo de Préstamos y Devoluciones (PRE)

REQ-PRE-01. El sistema deberá permitir solicitar el préstamo de un libro disponible, siempre que el usuario no cuente con un préstamo activo previo, dado el límite de un libro por usuario, descontando automáticamente una unidad del inventario.

REQ-PRE-02. Al confirmarse un préstamo se establecerá una fecha límite de siete días naturales, visible para el usuario y los empleados, y el sistema deberá identificar automáticamente los préstamos vencidos.

REQ-PRE-03. El sistema deberá registrar de forma permanente cada transacción, conservando la información incluso después de concluida.

REQ-PRE-05. El sistema deberá permitir registrar la devolución de un ejemplar, reintegrando automáticamente la unidad al inventario y cerrando el préstamo con su fecha.

### 3.1.6 Módulo de Reportes (REP)

REQ-REP-01. El sistema deberá generar un reporte de alumnos con préstamos vencidos, que incluya el libro adeudado, los días de retraso y los datos de contacto del tutor, sin requerir revisión manual de registros.

REQ-REP-02. El sistema deberá mantener un registro consultable de los libros dados de baja del acervo, con el motivo y la fecha, de modo que el inventario refleje la existencia real.

REQ-REP-03. El sistema deberá permitir exportar el catálogo, el padrón y los préstamos a un formato legible fuera del sistema, como respaldo ante la indisponibilidad del servicio.

## 3.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales expresan cómo debe comportarse el sistema al cumplir sus funciones. Se agrupan en siete categorías, siguiendo la clasificación de la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

### Usabilidad

| ID | Requerimiento | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| RNF-USA-01 | Registrar un préstamo debe tomar menos de 30 segundos, buscando al alumno por nombre o grupo, sin llenar más de tres campos | Medición cronometrada con el docente encargado |
| RNF-USA-02 | La interfaz debe ser operable por personal sin formación en sistemas, apoyada en un manual de una página por rol | Prueba de aceptación: el docente registra un préstamo sin ayuda |
| RNF-USA-03 | Los mensajes de error deben indicar la causa y qué hacer, en lenguaje comprensible para el personal de la escuela | Revisión de los mensajes con el docente encargado |

### Seguridad

| ID | Requerimiento | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Ninguna operación sobre los datos debe ser posible sin sesión iniciada | Consulta sin sesión: debe devolver cero registros |
| RNF-SEG-02 | El control de acceso debe aplicarse en la base de datos, no solo en la interfaz | Consulta directa a la base con credenciales de cada perfil |
| RNF-SEG-03 | Las credenciales de conexión no deben residir en el código fuente | Inspección del repositorio |
| RNF-SEG-04 | Ningún usuario puede modificar su propio perfil de acceso | Intento de modificación desde cada perfil |

### Legales y de privacidad

| ID | Requerimiento | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| RNF-LEG-01 | Los datos completos del alumno solo son visibles al personal de la biblioteca; el alumno accede únicamente a los suyos | Consulta con una cuenta de perfil alumno |
| RNF-LEG-02 | Debe existir un aviso de privacidad firmado por la dirección antes de registrar datos reales de menores | Documento firmado en el expediente del proyecto |

### Disponibilidad, rendimiento y mantenibilidad

| ID | Requerimiento | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| RNF-DIS-01 | El sistema depende de conexión a internet; debe existir un respaldo exportable como contingencia | Exportación probada y archivo legible fuera del sistema |
| RNF-DIS-02 | La pérdida de datos por falla del equipo de la escuela no debe ser posible: la información no reside en el plantel | Verificación de que la base está alojada externamente |
| RNF-MAN-01 | Cada regla de negocio debe residir en un solo lugar, verificable por pruebas automatizadas | Suite de pruebas en verde tras cada cambio |
| RNF-MAN-02 | El código, los comentarios y la documentación se mantienen en español | Revisión en cada solicitud de integración |
| RNF-POR-01 | El sistema debe ejecutarse en Windows 10 o superior sin instalar un servidor local | Instalación en el equipo de la escuela |

# Diagramas de caso de uso

# Diagramas de caso de uso extendido

CU-01: Registrar préstamo

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CU-01 |
| Nombre | Registrar préstamo |
| Actor | Bibliotecario |
| Descripción | El sistema permite al bibliotecario registrar el préstamo de un ejemplar a un alumno, calculando automáticamente la fecha límite. |
| Precondiciones | Sesión iniciada con perfil de personal. El alumno existe en el padrón. El libro existe y está activo. |
| Flujo normal | 1. El bibliotecario abre el diálogo Nuevo préstamo. 2. Escribe parte del nombre, el código o el salón del alumno. El sistema busca por coincidencia parcial y muestra los resultados sin elegir criterio. 3. Selecciona al alumno. 4. Escribe parte del título o del autor del libro. El sistema busca y muestra. 5. Selecciona el libro. El resumen muestra quién se lleva qué y para cuándo. 6. Pulsa Registrar préstamo. 7. El sistema guarda el préstamo, calcula el plazo, descuenta el ejemplar y cierra el diálogo. La lista de préstamos se actualiza. |
| Flujo alternativo | A1. El alumno buscado no está en el padrón: El bibliotecario cancela, va a la pestaña Alumnos, lo da de alta y vuelve. A2. Búsqueda sin resultados: La lista queda vacía y el botón de confirmar permanece deshabilitado. Excepciones: El alumno ya tiene un préstamo activo: El índice único parcial rechaza la operación tras el cálculo de la fecha límite (Disparador before insert); el sistema notifica «Este alumno ya tiene un préstamo activo. Solo se permite un libro por alumno». No quedan ejemplares El disparador rechaza y avisa «No hay ejemplares disponibles de "título"». El libro está dado de baja: El disparador avisa «El libro "título" está dado de baja del acervo». El registro al que se hace referencia no existe por llave foránea. El perfil no tiene permiso según Políticas RLS o no hay conexión con el servidor. |
| Postcondiciones | Una fila nueva en prestamos con su fecha límite calculada, y una unidad menos en libros.existencias. |

# CU-02: Registrar devolución

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CU-02 |
| Nombre | Registrar devolución |
| Actor | Bibliotecario |
| Descripción | El sistema gestiona el retorno de un ejemplar prestado, sellando la fecha de devolución directamente desde la base de datos para evitar desajustes de zona horaria. |
| Precondiciones | Existe un préstamo en estado activo o vencido. |
| Flujo normal | 1. El bibliotecario abre la pestaña Préstamos. 2. Selecciona el préstamo de la lista. 3. Pulsa Registrar devolución y confirma. 4. El sistema marca el préstamo como devuelto enviando únicamente el estado; la base sella la fecha (UTC) mediante el disparador sellar_devolucion y reintegra el ejemplar. |
| Flujo alternativo | A1. Devolución de un préstamo vencido, el flujo es idéntico. El sistema no cobra ni bloquea; el retraso queda en el historial y el alumno queda libre. Excepciones: El préstamo ya no existe: El repositorio avisa «No se encontró ese préstamo». Sin permiso: Las Políticas RLS bloquean la acción. Sin conexión: El cliente notifica la falla. |
| Postcondiciones | El préstamo queda en devuelto con su fecha de devolución sellada por la base, y el ejemplar vuelve al inventario. |

# CU-03: Dar de alta un libro

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CU-03 |
| Nombre | Dar de alta un libro |
| Actor | Bibliotecario |
| Descripción | El sistema permite ingresar un nuevo material bibliográfico al acervo de la biblioteca validando su congruencia. |
| Precondiciones | Sesión iniciada con perfil de personal. |
| Flujo normal | 1. El bibliotecario abre Catálogo y pulsa Nuevo libro. 2. Captura título, autor, tipo, editorial, existencias, año y páginas. 3. Pulsa Guardar. 4. El sistema valida, guarda y refresca el catálogo. |
| Flujo alternativo | A1. Modificar un libro existente: El sistema muestra el mismo formulario precargado. El identificador es generado por la base y no se puede cambiar. Excepciones: Falta el título o el autor: Validador de Python/check avisa «El título es obligatorio» / «El autor es obligatorio». Año futuro o anterior a 1400: El disparador rechaza por fecha no razonable. Cero páginas o existencias negativas: Restricción check lo impide. Alta sin ejemplares: El validador de Python exige al menos 1 ejemplar para un libro nuevo. |
| Postcondiciones | Una fila nueva en libros, visible en el catálogo. |

# CU-04: Consultar el reporte de deudores

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CU-04 |
| Nombre | Consultar el reporte de deudores |
| Actor | Bibliotecario |
| Descripción | El sistema proyecta la lista calculada en tiempo real de los alumnos que presentan atrasos en sus devoluciones. |
| Precondiciones | Sesión iniciada con perfil de personal. |
| Flujo normal | 1. El bibliotecario abre la pestaña Deudores. 2. El sistema despliega el reporte ya generado mediante la vista v_deudores, calculando el retraso al vuelo. 3. Cada renglón muestra el alumno, su salón, el libro adeudado, los días de retraso y el contacto. 4. Opcionalmente, el bibliotecario filtra por salón. |
| Flujo alternativo | A1. Nadie debe nada: La tabla aparece vacía con un mensaje indicativo. Excepciones: Sin permiso: Políticas RLS no devuelven filas. Sin conexión: Cliente avisa sobre la falta de red. |
| Postcondiciones | Ninguna. Es una consulta de lectura sin impacto en datos. |

# CU-05: Cambiar el perfil de acceso de una persona

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CU-05 |
| Nombre | Cambiar el perfil de acceso de una persona |
| Actor | Administrador |
| Descripción | El sistema permite gestionar de manera controlada los privilegios de los usuarios registrados, garantizando que nadie pueda auto-modificarse. |
| Precondiciones | Sesión iniciada con perfil de administrador. |
| Flujo normal | 1. El administrador selecciona un usuario del sistema. 2. Modifica el perfil de acceso y guarda los cambios. 3. El sistema valida los permisos y actualiza el rol en la base de datos. |
| Flujo alternativo | Excepciones: Intento de modificar su propio perfil: El disparador proteger_rol rechaza la acción. Actor sin privilegios: El disparador proteger_rol rechaza la acción si quien lo intenta no es administrador. |
| Postcondiciones | El usuario seleccionado obtiene los nuevos permisos y su perfil queda actualizado. |

# CU-06: Dar de baja un libro

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| ID | CU-06 |
| Nombre | Dar de baja un libro |
| Actor | Bibliotecario |
| Descripción | El sistema inactiva lógicamente un libro para que deje de estar disponible, exigiendo una justificación y protegiendo la integridad del historial de préstamos. |
| Precondiciones | Sesión iniciada con perfil de personal. |
| Flujo normal | 1. El bibliotecario selecciona un libro y elige la opción de baja 2. Introduce el motivo de la baja y confirma 3. El sistema aplica una baja lógica marcando el libro como inactivo con su motivo y fecha |
| Flujo alternativo | Excepciones: El libro tiene préstamos sin devolver: El disparador validar_baja_de_libro rechaza la acción. No se indicó motivo: La restricción baja_con_motivo cancela el proceso |
| Postcondiciones | El libro conserva su historial de préstamos y queda marcado como inactivo con su motivo y fecha de baja. |

## 3.3 Matriz de trazabilidad

La matriz permite rastrear cada requerimiento hasta la historia del backlog que lo implementa y el medio que lo verifica. Es lo que la norma citada espera para poder demostrar que un requisito no quedó solo enunciado.

| Requerimiento | Historia | Verificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-USU-01 | USU-03 | Prueba de registro con cuenta duplicada | Pendiente |
| REQ-USU-02 | USU-04 | Inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas | Cumplido |
| REQ-USU-03 | PRE-06 | Consulta del historial de un alumno | Cumplido |
| REQ-EMP-01 | EMP-02 | Alta con código duplicado y desde perfil sin permiso | Cumplido |
| REQ-EMP-02 | EMP-01 | Consulta de la plantilla | Cumplido |
| REQ-EMP-03 | EMP-03 | Edición de datos y consulta posterior | Cumplido |
| REQ-LIB-01 | LIB-02 | Alta con identificador duplicado y campos vacíos | Cumplido |
| REQ-LIB-02 | LIB-03 | Modificación con actualización de inventario | Cumplido |
| REQ-LIB-03 | LIB-05 | Baja de un libro con préstamo activo | Cumplido |
| REQ-LIB-04 | LIB-04 | Consulta de la bitácora tras una modificación | Pendiente |
| REQ-BUS-01 | BUS-01 | Búsqueda por coincidencia parcial | Cumplido |
| REQ-BUS-02 | BUS-02 | Filtrado y ordenamiento de resultados | Cumplido |
| REQ-PRE-01 | PRE-02 | Segundo préstamo al mismo alumno | Cumplido |
| REQ-PRE-02 | PRE-04, PRE-05 | Fecha límite calculada y detección de vencidos | Parcial |
| REQ-PRE-03 | PRE-06 | Historial tras dar de baja el libro prestado | Cumplido |
| REQ-PRE-05 | PRE-03, PRE-07 | Devolución con reintegro al inventario | Cumplido |
| REQ-REP-01 | REP-01 | Generación del reporte de deudores | Cumplido |
| REQ-REP-02 | REP-02 | Consulta de libros dados de baja | Pendiente |
| REQ-REP-03 | REP-03 | Exportación y apertura del archivo generado | Pendiente |
| RNF-SEG-01 a 04 | USU-06 | Pruebas de acceso por perfil | Cumplido |
| RNF-USA-01 | PRE-07 | Medición cronometrada | Pendiente de medir |
| RNF-MAN-01 | QA-02, QA-03 | Suite de pruebas automatizadas | Parcial |

## 3.4 Desarrollo y formulación de la propuesta

La propuesta consiste en desarrollar, bajo la metodología SCRUM y con apoyo de GitHub, un sistema para la gestión de la biblioteca escolar de la Escuela Primaria Adalberto Tejeda que automatice el control de préstamos, devoluciones, inventario y reportes de deudores y libros faltantes, con perfiles diferenciados de administrador, bibliotecario y alumno.

## 3.5 División de tareas y asignación

La división por módulo, alineada con los roles SCRUM de la sección 1.1, se mantiene sin cambios. Cada historia del backlog está además asignada nominalmente en GitHub, de modo que cada integrante recibe notificación de lo que le corresponde.

| Responsable | Módulos a su cargo | Historias |
| --- | --- | --- |
| Yael Arenas Guevara | Scrum Master; usuarios, empleados, búsqueda y préstamos | 12 |
| Yahir Reyes Velasco | Autenticación y permisos, libros, notificaciones | 11 |
| Rey David Montes Ciriaco | Product Owner; préstamos, filtrado, reportes y documentación | 9 |
| Roberto Ellyan Vázquez Arriaga | Calidad, pruebas, exportación y manuales | 8 |
| Pedro Cabrera Barrios Ángel | Base de datos, catálogo, trazabilidad y diagramas | 7 |

# 4. Migración del sistema existente

El proyecto no parte de cero. El equipo dispone de una aplicación de escritorio desarrollada en Java con interfaz Swing y base de datos MySQL, que administra el catálogo, el padrón de usuarios, la plantilla de empleados y el control de préstamos. Ese sistema fue sometido previamente a una auditoría de calidad cuyos hallazgos orientan este proyecto.

## 4.1 Resultados de la auditoría previa

La auditoría midió el sistema con herramientas independientes entre sí y encontró un diagnóstico convergente:

- El 76 % de las 3 947 líneas del sistema son código autogenerado por el editor de formularios; la lógica de dominio real representa apenas el 21.7 %.

- La cobertura de instrucciones alcanza el 74 %, pero la de ramas de decisión solo el 24 %: las pruebas recorren el código sin interrogarlo.

- La capa gráfica concentra la complejidad y el acoplamiento, con una única clase señalada como God Class, y es donde la cobertura de ramas se desploma al 14 %.

- La inspección detectó diez defectos reales, cuatro de severidad alta.

El patrón que une a los defectos no es la casualidad sino una confusión conceptual repetida: tres validaciones medían la longitud del texto capturado en lugar de su valor numérico, de modo que el sistema aceptaba exactamente los datos que sus mensajes de error decían rechazar.

## 4.2 Estado de los defectos detectados

La migración a Python aprovechó para corregir los defectos en lugar de arrastrarlos:

| ID | Defecto | Sev. | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | La disponibilidad ignoraba el valor recibido | Alta | Corregido |
| D-09 | El libro nacía marcado como disponible sin mirar existencias | Alta | Corregido |
| D-06 | Aceptaba altas con cero ejemplares y con existencias negativas | Alta | Corregido |
| D-07 | Aceptaba libros de cero páginas | Media | Corregido |
| D-08 | Aceptaba años de publicación futuros | Media | Corregido |
| D-03 | Dos métodos distintos exponían el mismo atributo | Baja | Corregido |
| D-10 | Comprobación inalcanzable (código muerto) | Baja | No migrado |
| D-02 | La exportación no escapaba las comas del contenido | Alta | Pendiente |
| D-04 | Las líneas mal formadas se descartaban en silencio | Alta | Pendiente |
| D-05 | Un valor no numérico abortaba la carga completa | Media | Pendiente |

Los tres pendientes corresponden al manejo de archivos CSV y se atienden junto con la historia de exportación del Sprint 4, empleando la biblioteca estándar del lenguaje en lugar de concatenar texto a mano.

La recomendación de prioridad más alta de la auditoría —extraer las validaciones a una capa independiente de la interfaz— se atendió creando una capa de servicios que no depende de ninguna ventana, y por tanto puede probarse sin abrirla.

## 4.3 Correcciones adicionales al diseño heredado

Al trasladar el esquema de la base de datos se corrigieron además cuatro decisiones del diseño original:

| Diseño original | Diseño actual | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Borrado en cascada de préstamos | Borrado restringido | El borrado en cascada eliminaba el historial que el REQ-PRE-03 exige conservar |
| Teléfono y código postal numéricos | Texto | Un código postal como 04600 perdía el cero inicial |
| Columna de disponibilidad almacenada | Calculada a partir de las existencias | Como columna aparte podía contradecir al inventario |
| Borrado físico de libros | Baja lógica con motivo y fecha | Lo exige el REQ-LIB-03 y habilita el reporte de libros faltantes |
| Credenciales dentro del código fuente | Archivo de configuración fuera del repositorio | El usuario y la contraseña estaban publicados en un repositorio público |

# 5. Arquitectura de la solución

El Avance 1 no precisaba la arquitectura porque el lenguaje estaba por definirse. Tomada la decisión, conviene documentarla, porque condiciona el trabajo de los sprints siguientes.

## 5.1 Dos clientes sobre un mismo servicio

El sistema no es una sola aplicación, sino dos programas distintos que comparten la misma base de datos:

- Una aplicación de escritorio, desarrollada en Python con la biblioteca PySide6, destinada al personal que opera la biblioteca. Es la que se entrega en este proyecto.

- Una aplicación móvil para los alumnos, prevista como continuación. Su función es la consulta del catálogo y de los préstamos propios, con la interfaz sencilla que describe la sección 1.5.

Ambas se conectan al mismo servicio de base de datos, que expone automáticamente una interfaz de acceso y resuelve la autenticación. El equipo no necesita programar ni mantener un servidor intermedio.

## 5.2 Las reglas de negocio viven en la base de datos

La decisión de diseño más relevante del proyecto es dónde se aplican las reglas. En el sistema Java vivían dentro de los formularios, lo que las hacía imposibles de probar sin abrir la ventana y obligaba a reescribirlas en cada pantalla que las necesitara.

En el sistema nuevo, las reglas que definen el funcionamiento de la biblioteca están dentro de la base de datos:

| Regla | Dónde se aplica | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Un libro por alumno | Restricción de unicidad sobre los préstamos activos | REQ-PRE-01 |
| Plazo de siete días | Disparador que calcula la fecha límite | REQ-PRE-02 |
| Movimiento de inventario | Disparador que descuenta y reintegra ejemplares | REQ-PRE-01 |
| No dar de baja con préstamos activos | Disparador que valida antes de la baja | REQ-LIB-03 |
| Año de publicación no futuro | Disparador de validación | REQ-LIB-01 |
| Acceso por perfil | Políticas de seguridad a nivel de fila | Fact. Legal |

Esto tiene tres consecuencias prácticas. Primero, la aplicación móvil heredará las mismas reglas sin reimplementarlas, evitando que ambas versiones se desincronicen. Segundo, las reglas se cumplen aunque alguien acceda a la base directamente. Tercero, la aplicación de escritorio se limita a invocarlas y a traducir sus rechazos a un lenguaje comprensible para el bibliotecario.

## 5.3 Organización del código

El código se organiza en capas, conservando la estructura del sistema anterior y añadiendo la capa de servicios que la auditoría recomendó:

| Capa | Responsabilidad | Equivalente en el sistema Java |
| --- | --- | --- |
| Modelos | Entidades del dominio, sin acceso a datos | Paquete de clases |
| Repositorios | Consultas a la base de datos | Paquete de acceso a datos |
| Servicios | Reglas de negocio independientes de la interfaz | No existía: estaban en los formularios |
| Interfaz | Ventanas y diálogos | Paquete de ventanas Swing |

Los diseños de las pantallas se editan con un editor visual equivalente al que ofrecía el entorno anterior, con una diferencia: el código que el editor genera vive en archivos separados y nunca se mezcla con la lógica que escribe el equipo.

# 6. Estado de avance

El avance se reporta contra el calendario vigente de la sección 2.1. La medición es verificable: cada historia es un issue del repositorio, con sus puntos y su periodo asignado.

| Periodo | Historias cerradas | Puntos | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Trabajo preliminar — Migración a Python | 27 de 27 | 111 de 111 | 100 % |
| Sprint 1 — Diagramas, diseño y acuerdos | 0 de 22 | 0 de 95 | En curso |
| Sprint 2 — Por definir | 0 de 4 | 0 de 20 | No iniciado |
| Sprint 3 — Por definir | 0 de 5 | 0 de 27 | No iniciado |
| Cierre — Entrega final | 0 de 2 | 0 de 8 | No iniciado |
| Total del proyecto | 27 de 60 | 111 de 261 | 43 % |

La migración del sistema Java está terminada: todas las ventanas del sistema original tienen su equivalente funcional, y el sistema nuevo incorpora además funciones que aquel no tenía —inicio de sesión con perfiles, búsqueda por coincidencia parcial, control automático de plazos y reporte de deudores.

El adelanto se explica porque situar las reglas en la base de datos permitió construir las pantallas sobre una lógica ya probada, en lugar de programar cada validación dentro de cada formulario.

## 6.1 Trabajo pendiente

De las 33 historias abiertas, veintidós pertenecen al Sprint 1: los ocho entregables gráficos, la documentación pendiente y las ocho peticiones de la escuela. El resto corresponde a funcionalidad que el sistema Java nunca tuvo:

- Notificaciones automáticas por correo y su bitácora. La escuela confirmó en la reunión que el correo no es la vía por la que se comunica con las familias, así que el requerimiento se retiró y las historias NOT-01 y NOT-02 quedan a la espera de una vía de aviso que sí funcione.

- Registro de cuentas de acceso con contraseña propia (REQ-USU-01).

- Bitácora de trazabilidad de cambios en el catálogo (REQ-LIB-02).

- Reporte de libros faltantes y exportación a CSV.

- Marcado automático diario de préstamos vencidos, hoy disponible pero sin programación automática (REQ-PRE-02).

- Perfil de alumno, pospuesto hasta la aplicación móvil.

## 6.2 Riesgos vigentes

| Riesgo | Señal temprana | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| La escuela usa reglas distintas a las implementadas | Se despeja al documentar los acuerdos de la reunión ya celebrada | Las reglas están en un solo lugar; ajustarlas es de bajo costo mientras los sprints 2 a 4 sigan sin contenido comprometido |
| Los sprints 2, 3 y 4 siguen sin contenido definido | El registro de los acuerdos se demora más de lo previsto | Documentarlos es historia del Sprint 1; mientras no ocurra, el reparto actual del backlog es provisional |
| La cobertura de pruebas se concentra en un solo módulo | Solo la capa de servicios tiene pruebas | Ampliar a repositorios y reglas de negocio antes del cierre |
| Datos de menores en un servicio externo | Aún no se firma el aviso de privacidad | No cargar datos reales de alumnos hasta contar con la autorización |
| Rotación anual de la comisión docente | Cambio de encargado durante el ciclo | Manual de una página por rol y capacitación breve grabada |

# Referencias bibliográficas

Cerda, P., Gallegos, C., & Merino, A. (2018). Desarrollo e implementación del sistema bibliotecario, que permita la gestión y administración, aplicando nuevas tecnologías de desarrollo para la Universidad Tecnológica Israel [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica Israel]. Quito, Ecuador.

Chávez Hidalgo, A. L., & Tenorio Chicaiza, J. H. (2012). Desarrollo de un sistema de control escolar para la Escuela Bilingüe Sangay combinando las metodologías SCRUM y Extreme Programming [Tesis de pregrado, Escuela Politécnica del Ejército]. Sangolquí, Ecuador.

González-Villalba, P. D. (2022). Desarrollo e implementación de un sistema integrado de gestión bibliotecaria para la Universidad Nacional de Itapúa. Revista FACAT, Universidad Nacional de Itapúa.

Herrera Cunyarache, M. A. (2022). Implementación de un sistema web de biblioteca en la I.E. José Carlos Mariátegui de Socchabamba en Ayabaca – Piura; 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote].

Sutherland, J. (2015). Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Grupo Editorial Océano.